**Краткая информация о проекте**

* Проект «Музей для каждого. Адаптация Музея исторической памяти для людей с инвалидностью» направлен на профилактику формирования иждивенческого и безответственного поведения воспитанников Детского дома № 7 "Дружба" города Прокопьевска Кемеровской области путём целенаправленного формирования у детей активной гражданской позиции. В учреждении с 2018 года работает Музей исторической памяти, организованный при активном участии детей – членов поискового отряда Детского дома. Большинство экспонатов музея привезены детьми из поисковых экспедиций. Экскурсоводами музея также являются воспитанники детского дома. Данный проект позволит адаптировать музей под возможности взрослых и детей с инвалидностью: слабовидящих и незрячих людей, а также людей с нарушением интеллекта. Силами самих воспитанников будут изготовлены копии экспонатов и макет сражения, которые можно будет брать в руки. Тексты экскурсий и видеоматериал будут упрощены до уровня людей с нарушением интеллекта. Музей будет оборудован информационными тактильными табличками для людей с нарушением зрения. Будет создана интерактивная игра «раскопки», которая поможет посетителям лучше понять особенности поисковой работы. Посетителей музея будут угощать полевой кашей. Всего за время реализации проекта будет проведено не менее 15 экскурсий, в которых примут участие не менее 120 человек с инвалидностью. После окончания проекта «Музей для каждого» продолжит работу: экскурсии для людей с инвалидностью будут организовываться ежемесячно.

**Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект**

* Н.Ф. Яковлева в учебном пособии «Воспитание характера детей-сирот» (Москва Издательство «ФЛИНТА» 2014), анализируя результаты различных исследований, выделяет основные недостатки характера, развивающиеся у воспитанников современной системы детских домов. Среди них особо выделены безответственность, иждивенчество и несформированность правильных нравственных ориентиров. Данный проект направлен на профилактику развития этих типичных для детей-сирот качеств через вовлечение воспитанников детского дома в добровольческую деятельность. Проект является вторым этапом развития волонтёрского патриотического движения воспитанников МКУ «Детский дом № 7 «Дружба» города Прокопьевска. В апреле 2019 года 14 воспитанников и 2 педагога детского дома присоединились к Межрегиональному поисковому объединению «Костер», несущему Вахту памяти в Болховском районе Орловской области. Воспитанники детского дома ведут разведывательно-поисковые работы в Болховском районе Орловской области, где в 1941-1942 гг. во время ожесточенных боев погибли несколько сибирских лыжных батальонов. Поисковая деятельность направлена на патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти подвига нашего народа в Великой Отечественной войне. В результате разведывательно-поисковых работ ребятами-поисковиками было найдено много предметов времен Великой Отечественной войны, которые были доставлены в детский дом. Для сохранения и знакомства с экспонатами войны в Детском доме был создан Музей исторической памяти. Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование этого потенциала для воспитания ребят в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности является одной из важнейших задач музея детского дома. В музее проводятся обзорные и тематические экскурсии, часы мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Специфика организации работы музея в том, что в качестве экскурсоводов выступают сами воспитанники, которые непосредственно участвовали в поисковой работе и могут рассказать не только об экспонате, но и об истории его раскопок. Появление в детском доме патриотического добровольческого движения очень хорошо повлияло на детей: вырос уровень ответственности, осознанности и стремления быть полезными обществу. По предложению самих детей было принято решение расширить деятельность музея, распространив её на людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы убеждены, что работа по адаптации музея под физические и ментальные возможности людей с инвалидностью благоприятно отразится на развитии самих воспитанников детского дома и станет профилактикой формирования иждивенчества и безответственности. Вместе с тем, адаптированный Музей станет первым в городе, который сможет принимать людей с ментальной инвалидностью, поскольку в городе отсутствуют учреждения культуры, доступные для людей с нарушениями интеллекта.

**Основные целевые группы, на которые направлен проект**

* 1. Дети-воспитанники ГКУ «Детский дом «Дружба» города Прокопьевска. 2. Дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья двух категорий: слабовидящие, незрячие и с нарушением интеллекта.

**Основная цель проекта**

* Формирование активной гражданской позиции воспитанников Детского дома № 7 "Дружба" города Прокопьевска через адаптацию Музея исторической памяти для людей с инвалидностью.

**Опыт успешной реализации проектов**

* 1. В 2018 году был создан Музей исторической памяти, который успешно работает до настоящего времени. Работниками музея являются само воспитанники детского дома. 2. В 2019 году в Детском доме № 7 "Дружба" был создан поисковый отряд при финансовой поддержке Благотворительного фонда "Новотранс – 5П". Отряд ежегодно присоединяется в межрегиональному поисковому объединению "Костер". 3. В 2020 году Детский дом стал победителем областного конкурса проектов на консолидированный бюджет и успешно реализовал проект «Музей исторической памяти как ресурс патриотического воспитания детей и подростков».

**Перспектива развития и потенциал проекта**

* В Детском доме уже два с половиной года работает Музей исторической памяти, созданный руками самих воспитанников. Смотрителями музея являются сами ребята: они следят за состоянием экспонатов, разрабатывают и проводят экскурсии. Следующим этапом станет реализация данного проекта. Мы адаптируем музей под возможности слабовидящих и незрячих людей, а также людей с нарушениями интеллекта. В перспективе мы планируем сделать музей передвижным, чтобы охватить все населённые пункты региона. Одновременно у нас продолжит работу поисковый отряд. Музей будет пополняться новыми экспонатами. Таким образом, ребята смогут всё больше и больше включаться в поисковую и музейную деятельность, что будет развивать в них высокие нравственные качества.

**География проекта**

* Кемеровская область

**Социальный эффект**

* В результате реализации проекта будут достигнуты следующие качественные результаты: 1. вырастит уровень вовлеченности воспитанников детского дома в добровольческое движение; 2. вырастит уровень толерантности воспитанников детского дома по отношению к людям с инвалидностью; 3. у воспитанников детского дома будет формироваться ответственное поведение и активная гражданская позиция; 4. возрастёт уровень знаний детей о Великой Отечественной войне. 5. дети и взрослые с инвалидностью получат дополнительную возможность социо-культурной реабилитации, а также получат новые знания о Великой Отечественной войне; 4. в городе Прокопьевске появится первый музей, полностью адаптированный под возможности людей с нарушением интеллекта, слабовидящих и незрячих людей.

**Задачи**

**Поставленная задача**

* Создать условия для посещения Музея исторической памяти слабовидящими и незрячими людьми и людьми с нарушением интеллекта

**Название мероприятия**

* Разработка макета сражения

**Описание мероприятия**

* Макет боевого сражения будет разработан командой проекта под руководством наставников для обеспечения исторической точности события. Будет создан эскиз макета, включающий фигурки солдат и военной техники

**Поставленная задача**

* Создать условия для посещения Музея исторической памяти слабовидящими и незрячими людьми и людьми с нарушением интеллекта

**Название мероприятия**

* Изготовление копий экспонатов музея.

**Описание мероприятия**

* На занятиях в творческой студии "Береста" под руководством инструктора по труду воспитанники детского дома будут изготавливать копии найденных поисковым отрядом экспонатов военного времени: котелки, гильзы, посмертные медальоны солдат, осколки снарядов и прочее. Экспонаты будут изготовлены из бересты и папье-маше. В первую очередь будут созданы копии наиболее хрупких экспонатов. Данные копии станут интерактивным материалом для проведения экскурсий, как для слабовидящих и незрячих людей, так и для людей с нарушениями интеллекта

**Поставленная задача**

* Создать условия для посещения Музея исторической памяти слабовидящими и незрячими людьми и людьми с нарушением интеллекта

**Название мероприятия**

* Изготовление макета боевого сражения

**Описание мероприятия**

* Макет сражения будет изготовлен под руководством инструктора по труду командой проекта при участии других воспитанников детского дома. Конструкция будет включать деревянную основу, на которой будет расположен непосредственно сам макет событий, а также двухклавишный выключатель и шнур питания. В итоге получится детализированный макет с использованием световых эффектов в виде взрывов, фигурок солдат и военной техники. Макет будет являться методическим пособием для лучшего понимания события особыми посетителями музея: детали макета можно будет брать в руки и ощупывать.

**Поставленная задача**

* Создать условия для посещения Музея исторической памяти слабовидящими и незрячими людьми и людьми с нарушением интеллекта

**Название мероприятия**

* Обустройство музея информационными тактильными табличками

**Описание мероприятия**

* Будут разработаны тексты информационных табличек для основных экспонатов музея, а также для создания доступной среды для людей с нарушениями зрения (согласно требованиям законодательства). В качестве консультанта будет приглашён специалист Общества слепых Кемеровской области. Таблички тактильные комплексные и с нанесённой информацией по системе Брайля будут изготовлены за заказ и размещены в музее.

**Поставленная задача**

* Создать условия для посещения Музея исторической памяти слабовидящими и незрячими людьми и людьми с нарушением интеллекта

**Название мероприятия**

* Изготовление модели раскопок

**Описание мероприятия**

* Будет приобретена имитационная модель раскопок, которые ведут поисковые отряды: прямоугольная ёмкость с песком, в который будут закопаны экспонаты музея. Посетители музея смогут играть в раскопки, таким образом, они смогут приобщиться к деятельности поискового отряда.

**Поставленная задача**

* Создать условия для посещения Музея исторической памяти слабовидящими и незрячими людьми и людьми с нарушением интеллекта

**Название мероприятия**

* Адаптация видео материалов музея под особенности людей с нарушением интеллекта

**Описание мероприятия**

* Видео материалы музея будут адаптированы под особенности людей с ментальными нарушениями при консультационной поддержке учителя-дефектолога из коррекционной школы: будет сокращена длительность фильмов, замедлена сменяемость сюжетов, упрощен текст.

**Поставленная задача**

* Создать условия для посещения Музея исторической памяти слабовидящими и незрячими людьми и людьми с нарушением интеллекта

**Название мероприятия**

* Адаптация текстов и содержания экскурсий под особенности людей с нарушением интеллекта

**Описание мероприятия**

* Тексты экскурсий будут адаптированы под особенности людей с ментальными нарушениями при консультационной поддержке учителя-дефектолога из коррекционной школы. Также будут разработаны интерактивные игры-занятия для вовлечения людей в познавательную деятельность.

**Поставленная задача**

* Организовать проведение экскурсий для слабовидящих, незрячих людей и людей с нарушениями интеллекта

**Название мероприятия**

* Торжественное открытие адаптированного Музея исторической памяти

**Описание мероприятия**

* На мероприятие будут приглашены представители социальных и образовательных учреждений, оказывающих услуги незрячим людям и людям с нарушением интеллекта, представители местных и региональных СМИ, представители Администрации города Прокопьевска. Также планируется пригласить до 8 человек с инвалидностью с сопровождающими. Команда проекта представит адаптированный музей исторической памяти, расскажет о проекте и о планах по работе музея. Далее будут проведены экскурсии со всеми желающими.

**Поставленная задача**

* Организовать проведение экскурсий для слабовидящих, незрячих людей и людей с нарушениями интеллекта

**Название мероприятия**

* Заключение соглашений о сотрудничестве с учреждениями города Прокопьевска и Кемеровской области

**Описание мероприятия**

* Будут заключены соглашения о сотрудничестве с учреждениями Кемеровской области, оказывающими услуги людям с инвалидностью (Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Радуга", Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 32, Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья, Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103 «Лесная сказка» для детей с нарушением зрения, Прокопьевская местная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» и др.). Данные учреждения смогут приводить на экскурсии своих воспитанников.

**Поставленная задача**

* Организовать проведение экскурсий для слабовидящих, незрячих людей и людей с нарушениями интеллекта

**Название мероприятия**

* Проведение экскурсий для незрячих и слабовидящих людей

**Описание мероприятия**

* Будет проведено не менее 5 экскурсий для детей и взрослых с тяжёлыми нарушениями зрения по 8 человек в каждой группе. По договорённости с учреждениями Кемеровской области, будут организованы экскурсии, адаптированные под возможности незрячих и слабовидящих детей и взрослых: тактильные таблички Брайля с информацией об экспонатах и расположении объектов в музее, возможность брать в руки и ощупывать экспонаты и макет сражения, игра «раскопки», где участники смогут сами найти в песке артефакты. Для полноты ощущений посетителям будет предложена полевая каша, приготовленная работниками столовой в термосе-котелке. Каждому посетителю будет подарен на память брелок в форме одного из экспонатов музея.

**Поставленная задача**

* Организовать проведение экскурсий для слабовидящих, незрячих людей и людей с нарушениями интеллекта

**Название мероприятия**

* Проведение экскурсий для людей с нарушением интеллекта

**Описание мероприятия**

* Будет проведено не менее 10 экскурсий для детей и взрослых с нарушениями интеллекта по 8 человек в каждой группе. По договорённости с учреждениям Кемеровской области, будут организованы экскурсии, адаптированные под возможности детей и взрослых с нарушениями интеллекта: возможность брать в руки и ощупывать экспонаты и макет сражения, игра «раскопки», где участники смогут сами найти в песке артефакты, адаптированный фильм, а также адаптированная экскурсия. Для полноты ощущений посетителям будет предложена полевая каша, приготовленная работниками столовой в термосе-котелке. Каждому посетителю будет подарен на память брелок в форме одного из экспонатов музея и фотография.