Социально значимый проект

«Виртуальный мир профессий»

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПPOEKTE

| Название проекта | «Виртуальный мир профессий» |
| --- | --- |
| Направление конкурса | Развитие человеческого потенциала |
| Сроки реализации проекта | Дата начала: 01.03.2025 Дата окончания: 01.11.2025 |
| География проекта | Республика Саха (Якутия) Ленский район поселки городского типа Пеледуй и Витим. |
| Бюджет проекта | 600000 рублей |
| Руководитель проекта | Вавилова Елена Юрьевна Должность в организации – преподаватель методист Рабочий телефон (с кодом города) 8 411 3726582 Мобильный телефон 8914 255 2978 Эл.почта 1985vavilon@mail.ru |
| Краткое описание проекта | Цель проекта: Помочь школьникам в процессе профессионального самоопределения и профессиональной ориентации в планировании личного профессионального пути развития на основе оценок развития рынка труда в нашем регионе, собственных профессиональных интересов, через практическую профориентацию. Задачи проекта - Профессиональное просвещение школьников, установление оптимального соответствия между личностью и профессией. - Развитие универсальных учебных действий, способности к саморазвитию и самосовершенствованию через технологии виртуальной реальности. - Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико - ориентированных и гибких образовательных программ. - Организация профориентационных виртуальных мероприятий для подростков поселков Целевая аудитория; школьники с 6 по 9 класс Средних образовательных школ поселков Пеледуя и Витима. Студенты филиала «Пеледуйский» «Ленского технологического техникума». Представители предприятий нашего региона. Ожидаемые результаты проекта: Формирование профессионального интереса подростков и реализация личного профессионального пути молодежи по месту жительства. |

- ОПИСАНИЕ ПPOEKTA

| Название проекта | «Виртуальный мир профессий» |
| --- | --- |
| Проблема, на решение которой направлен проект | На сегодняшний день в стране и регионе остро стоит проблема нехватки рабочих кадров. Необходимо действовать здесь и сейчас, потому что молодые люди небольших поселков Якутии и Ленского района в частности после окончания учебных заведений г. Новосибирска и Иркутска не возвращаются работать в село. В поселке Пеледуй есть филиал Ленского технологического техникума, который уже около 70 лет готовит профессиональные кадры для региона. Но что мы видим, сегодня выпускники школ в большинстве своем не желают учиться и работать по месту жительства. Поэтому необходимо приобщать школьников, начиная с 6-7 классов к профессиям востребованным в нашем регионе. При выборе профессии большинство обучающихся 6–11 классов российских школ демонстрируют неосознанную некомпетентность – т.е. проявляют довольно низкую осведомленность о современном мире профессий и системе среднего профессионального образования при невысоком уровне мотивации к выбору и освоению инструментов выбора. Также при самоопределении школьники демонстрируют зависимость от стереотипов и мнений окружающих и в целом не воспринимают выбор карьерной траектории как актуальную для себя жизненную задачу. Описанная проблема находится в неразрывной связи с другими сложностями. Во-первых, важная роль в решении вопросов профориентации традиционно отводится общеобразовательным организациям. При этом на сегодняшний день можно говорить о дефиците ресурсов, которыми располагают школы для выполнения этих задач. Для проведения профориентационной работы необходимо специально организованное время и место в образовательной пространстве, и подготовленный специалист для осуществления такой работы. Во-вторых, необходимо участие работодателей, предприятий нашего региона для воспитания интереса к родному краю, где можно выстроить свою карьерную траекторию.. |
| Опыт организации | В нашем образовательном учреждении, филиале «Пеледуйский» «Ленского технологического техникума», уже есть много интересного для такой деятельности: тренажер для подготовки специалистов водного транспорта, виртуальная лаборатория для подготовки специалистов по эксплуатации энергетических установок, симуляторы по управлению автомобилем. Необходимо приобрести компьютерный тренажерный комплекс «Электротехника», чтобы задействовать еще одно крайне востребованное в нашем регионе направление профессиональной подготовки специалистов по укрупнённой группе «Электро и теплоэнергетика». И главное у нас работают специалисты – практики с большим производственным и педагогическим опытом работы. Технологии виртуальной реальности сегодня дают возможность полностью воссоздать реальную среду в цифровом пространстве — как визуальные образы, так и ощущения. Это обеспечивает высокую эффективность в обучении. У нас есть большой опыт взаимодействия с предприятиями региона. |
| Цель и задачи проекта | Цель: Помочь школьникам в процессе профессионального самоопределения и профессиональной ориентации в планирование личного профессионального пути развития на основе оценок развития рынка труда, собственных профессиональных интересов, через практическую профориентацию. Задачи: - Профессиональное просвещение школьников с привлечением работодателей социальных партнеров. - Установление оптимального соответствия между личностью и профессией. - Развитие универсальных учебных действий, способности к саморазвитию и самосовершенствованию. - Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико- ориентированных и гибких образовательных программ. - Организация профориентационных мероприятий для подростков. |
| Целевая аудитория и благо получатели проекта | Школьники с 6 по 9 класс средних образовательных школ поселков Пеледуя и Витима. Студенты филиала «Пеледуйский» «Ленского технологического техникума». Представители предприятий нашего региона. |
| Механизмы достижения задач проекта. Описание деятельности, основные мероприятия проекта. | Наша идея создать «Виртуальный мир профессий», основная цель которого – познакомить обучающихся с будущей профессией и помочь в осознанном её выборе. Наш проект направлен на просвещение и дополнительное образование, повышение общественной активности школьников, будущих студентов и популяризации науки. Мы планируем организовывать проведение профориентационных и научно - прикладных мероприятий с внедрением современных образовательных технологий. Основные мероприятия проекта - Профориентационная онлайн-диагностика – стандартизированная методика оценки, направленная на измерение индивидуальных свойств и качеств подростка, прямо или косвенно связанных с выбором профессиональных и образовательных траекторий. - Профессиональные пробы – мероприятие, включающее в себя элементы реальной профессиональной деятельности (или моделирующее эти элементы), предполагающее оценку данной практики самим участником и оценку её наставником, и способствующее сознательному, обоснованному выбору образовательной профессиональной траектории. - Профориентационные уроки – интерактивные уроки для обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций, представляет собой вводный этап в программу профориентации мотивационно- вовлекающего, информационно-просветительского содержания. - Применение компьютерного тренажерного комплекса для практико – ориентированных занятий студентов филиала «Пеледуйский». |
| Ожидаемые результаты проекта | Формирование профессионального интереса подростков и реализация личного профессионального пути молодежи в нашем регионе Количество участников в мероприятиях проекта -400 Не менее 200 человек получат пользу от участия в проекте и возможно останутся учиться и работать в нашем регионе. |
| Исполнители проекта | Руководитель проекта Вавилова Елена Юрьевна Функции в проекте - разработка плана проекта, выбор методологии, руководство и управление командой проекта опыт работы в указанной сфере- 30 лет, опыт реализации аналогичных проектов - нет Команда проекта - Мархинина Юлия Васильевна – преподаватель естественнонаучных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Функции в проекте - вклад в достижение общих целей проекта опыт работы в указанной сфере- 10 лет, опыт реализации аналогичных проектов - нет - Филимонов Дмитрий Борисович - преподаватель естественнонаучных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Функции в проекте - вклад в достижение общих целей проекта опыт работы в указанной сфере- 3 года, опыт реализации аналогичных проектов - нет - Дубинин Кирилл Владимирович – преподаватель Информатики, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Функции в проекте - вклад в достижение общих целей проекта, коммуникация: обмен информацией и знаниями между заинтересованными сторонами. опыт работы в указанной сфере- 14 лет, опыт реализации аналогичных проектов - нет - Коковина Ольга Андреевна – заведующая филиалом «Пеледуйский» «Ленского технологического техникума» Функции в проекте: документирование процесса и общение с руководством техникума, опыт работы в указанной сфере- 5 лет, опыт реализации аналогичных проектов - нет - Иванюк Вера Васильевна – педагог психолог. Функции в проекте: вклад в достижение общих целей проекта, аналитическая работа по результатам диагностики подростков и информирование через интернет ресурсы. опыт работы в указанной сфере- 25 лет, опыт реализации аналогичных проектов - есть |
| Партнеры проекта | Администрация и классные руководители МБОУ СОШ поселков Пеледуй и Витим. Роль в проекте помощь в организации участия подростков в мероприятиях проекта. Представители работодателей региона- роль в проекте информирование подростков о перспективах развития предприятий. |
| Информационное сопровождение проекта | Информация о нашем проекте будет интересна молодежи, родителям подростков, будущим представителям работодателей, жителям нашего региона. Примерный охват до 20000 человек Распространение через: официальный сайт www.lr-ltt.obr.sakha.gov.ru VK, What Sapp, Telegram, Одноклассники, Сферум. |
| Дальнейшее развитие проекта | Новое оборудование позволит расширить направления профессионального обучения молодежи и будет использоваться для практико – ориентированных занятий студентов филиала «Пеледуйский». А также в профориентационных мероприятиях для будущих абитуриентов. |

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАП РЕАЛИЗАЦИИ ПPOEKTA

| N.• п/п | Деятельность по проекту/ Мероприятие | Сроки (даты начала и окончания) | Исполнитель | Основные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение оборудования | 01.03.2025 – 01.04.2025 года | Коковина О.А. Мархинина Ю.В. Филимонов Д.Б. | Компьютерный тренажерный комплекс «Электротехника» c программным обеспечением различных видов работ |
| 2 | Профориентационная онлайн-диагностика | 01.04.2025 – 01.06.2025 года | Иванюк В.В. Дубинин К.В. | Результаты диагностики носят рекомендательный и обучающий характер. |
| 3 | Профессиональные пробы | 01.04.2025 – 01.06.2025 года | Мархинина Ю.В. Филимонов Д.Б. Дубинин К.В. Вавилова Е.Ю. | Актуализация профессионального самоопределения подростков |
| 4 | Профориентационные уроки – интерактивные уроки | 01.04.2025 – 01.11.2025 года | Мархинина Ю.В. Филимонов Д.Б. Дубинин К.В. Вавилова Е.Ю. | Повышение познавательного интереса и компетентности обучающихся |
| 5 | Мастер –классы практикоориентированных занятий студентов | 01.04.2025 – 01.11.2025 года | Мархинина Ю.В. Филимонов Д.Б. Дубинин К.В. | Вовлечение, повышение мотивации к совершению профессионального выбора; помощь школьникам в понимании, в каком направлении они хотят развиваться дальше. |
| 6 | Информационное сопровождение проекта | 01.04.2025 – 01.11.2025 года | Дубинин К.В. Иванюк В.В. | Привлечение внимания большего количества заинтересованных лиц. |