СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы ........................................................................................................3

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Краткое обоснование инновационности программы…………………………………4

Основная идея…………………………………………………………………...............5

Актуальность…………………………………………………………………………….5

Цели и задачи программы………………………………………………………………7

Ожидаемые продукты…………………………………………………………...............7

Ожидаемые результаты………………………………………………………………….8

Ожидаемые внешние эффекты………………………………………………………….7

Ожидаемые результаты реализации программы……………………………................8

Нормативно-правовое обеспечение программы……………………………………….8

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Сроки реализации (этапы)………………………………………………………………10

Механизмы реализации инновационной программы…………………………………11

Готовые методические продукты, используемые при реализации программы……..12

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Календарный план реализации программы……………………………………………14

Предложения по продвижению и тиражированию инновации……………………....20

Перспективы развития инновационной программы…………………………………..20

Необходимые ресурсы, требуемое финансирование и предполагаемые источники финансирования………………………………………………………………………....20

Способы апробации и диссеминации результатов…………………………………....21

Риски и пути преодоления………………………………………………………………21

ОЦЕНОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Механизм самооценки эффективности реализации инновационной программы……22

Словарь терминов………………………………………………………………………………....23

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа муниципальной инновационной площадки по основам финансовой грамотности «PRO финансы» |
| --- | --- |
| Адрес организации | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Светлячок» 607605 Нижегородская область, г. Богородск, 2мкр. дом 7б E-mail: ds4_bgr@mail.52gov.ru тел/факс 8(83170)2-50-18 Адрес официального сайта: dou4cvetlyachok.caduk.ru |
| Разработчики программы | Абрашина С.А.старший воспитатель (руководитель программы) Юхманова О.В., воспитатель высшей кв.категории Трофимова Н.В., воспитатель высшей кв.категории Пуговкина С.А., воспитатель высшей кв.категории Гирёва С.В., воспитатель первой кв.категории |
| Участники программы | Педагоги, дети и родители МБДОУ «Детский сад №4 «Светлячок» |
| Цели и задачи программы | Цель программы: содействие повышению уровня финансовой грамотности и развитию финансового образования всех участников образовательных отношений. Задачи: - Изучить нормативно–правовую базу по вопросам повышения финансовой грамотности - Обеспечить повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров по направлению «Финансовая грамотность» - Создать условия для раннего развития финансовой грамотности дошкольников - Обогатить предметно-развивающую среду ДОУ специальными интерактивными техническими средствами обучения и наглядно- дидактическими пособиями экономической направленности - Способствовать повышению финансовой грамотности педагогов и родителей - Разработать медиатеку электронных образовательных ресурсов по теме инновационной практики - Создать условия для внедрения инновационной программы по развитию финансовой грамотности - Привлечь к сотрудничеству социальных партнёров с целью сетевого взаимодействия в рамках основных направлений деятельности (проектных линий) - Способствовать повышению качества образования в ДОУ |
| Основные направления деятельности | - Проектная линия «Бизнес-класс»: повышение профессиональной компетентности педагогов - Проектная линия «Эконом-клуб»: раннее финансово-экономическое воспитание детей - Проектная линия «Фин-школа»: повышение финансовой грамотности педагогов и родителей - Проектная линия «РППС-групп»: создание насыщенной интерактивной образовательной среды |

| Научные и социальные партнеры | Нижегородский институт развития образования Управление образования Администрации муниципального округа Филиал ПАО «Сбербанк» Дошкольные образовательные учреждения города Богородска |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 5 лет (октябрь 2024 – сентябрь 2028) |
| Ожидаемые конечные результаты | - Действующая на базе ДОУ инновационная площадка по развитию финансовой грамотности - Достаточный уровень профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров по направлению «Финансовая грамотность» - Положительная динамика в развитии детей по освоению основ финансовой грамотности - Насыщенная интерактивная предметно-пространственная среда по теме инновационной практики - Наличие медиатеки электронных образовательных ресурсов - Достаточный уровень финансовой грамотности педагогов и родителей - Высокий уровень качества образования в ДОУ по направлению «Финансовая грамотность» - Тесное сотрудничество с социальными партнёрами |

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Краткое обоснование инновационности программы

Современные ориентиры модернизации российского образования – доступность, качество и эффективность – предъявляют повышенные требования к дошкольным образовательным учреждениям, к содержанию образования, результатам их деятельности. В настоящее время неотъемлемой составляющей деятельности современного дошкольного учреждения, которое работает в режиме развития, является внедрение инноваций. Именно инновации способствуют повышению качества воспитательного и образовательного процесса. Без внедрения новых идей и технологий в работе каждого ДОУ невозможно реформирование всей системы дошкольного образования. Инновации – это одновременно и идея, и процесс её внедрения.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 20) экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования.

Инновационная деятельность может быть ориентирована на совершенствование научно- педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования, организации, реализующие инновационные проекты и программы, признаются федеральными или региональными инновационными площадками и составляют инновационную инфраструктуру в системе образования.

Вместе с тем, одним из приоритетов государственной политики является развитие финансовой грамотности населения. Основной целью Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения РФ (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) является развитие человеческого потенциала, повышение уровня благосостояния и финансовой безопасности граждан России. Задачи Концепции:

- создание учебных, методических и образовательных материалов по основам финансово- экономической грамотности;

- подготовка компетентных специалистов и преподавательского состава по вопросам финансовой грамотности;

- включение вопросов финансовой грамотности в учебные планы образовательных учреждений;

- создание общедоступной системы доведения до населения образовательных материалов по финансовой грамотности.

Концепция направлена в том числе на развитие финансового образования на всех уровнях российского образования, в том числе дошкольного.

Основная идея

Итак, финансовая грамотность в детском саду – запрос времени. Коллективом нашего дошкольного образовательного учреждения было принято решение разработать и утвердить инновационную программу по основам финансовой грамотности «PRO финансы». Основная идея программы – освоение, обновление и распространение технологий, направленных на развитие финансовой грамотности всех участников образовательных отношений в соответствии с ФОП, ФАОП ДО.

Актуальность

Актуальность формирования финансовой грамотности у детей дошкольного возраста обусловлена рядом факторов:

1. Раннее развитие самостоятельности: В современном мире дети сталкиваются с финансовыми вопросами уже в раннем возрасте. Например, они видят, как родители совершают покупки, расплачиваются за услуги, используют банковские карты. Важно, чтобы ребенок понимал основы финансовых отношений и умел принимать простые решения относительно денег.

2. Формирование основ экономической культуры: Финансовая грамотность является частью общей экономической культуры, которая помогает ребенку ориентироваться в мире товаров и услуг, понимать ценность труда и ресурсов. Это способствует развитию таких качеств, как ответственность, бережливость и умение планировать свои расходы.

3. Подготовка к школе и дальнейшей жизни: Развитие финансовой грамотности в дошкольном возрасте закладывает основу для успешного обучения в школе и дальнейшего жизненного пути. Дети, обладающие базовыми знаниями о деньгах, легче адаптируются к школьной программе, связанной с математикой и экономическими дисциплинами.

4. Социальная адаптация: В условиях рыночной экономики финансовая грамотность становится важным элементом социальной адаптации. Умение правильно распоряжаться деньгами, планировать бюджет и избегать ненужных расходов помогает детям лучше интегрироваться в общество и успешно решать повседневные задачи.

Таким образом, формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста является важной задачей, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и федеральных основных общеобразовательных программ (ФОП), а также федеральным адаптированным основным образовательным программам (ФАОП). Разработка и внедрение программ по основам финансовой грамотности приобретают в настоящее время большую актуальность.

Нами был проведён SWOT-анализ положительных и негативных факторов внутренней и внешней среды дошкольного учреждения, которые могут оказать влияние на эффективность реализации программы.

SWOT-анализ положительных и негативных факторов внутренней и внешней среды

|  | Положительные факторы | Негативные факторы |
| --- | --- | --- |
|  | Сильные стороны | Слабые стороны |
| Внутренняя среда | - Достаточно высокий уровень инновационного потенциала педагогического коллектива (у 83% педагогов преобладают мотивы, связанные с возможностью самореализации личности) - 78% родителей положительно относятся к обучению детей финансовым и экономическим темам - Основными формами обучения родители выбирают игры, чтение книг, экскурсии, беседы с привлечением «интересных» людей - В центрах детской активности достаточно игр и пособий, способствующих экономическому воспитанию дошкольников - Наличие в ДОУ программы по финансово- экономическому воспитанию дошкольников - Устойчивое функционирование самостоятельного Интернет-ресурса ОУ | - Педагоги не имеют курсов ПК по теме «Финансовая грамотность дошкольников» - Низкий уровень финансовой грамотности педагогов и родителей - Недостаточное количество ИКТ- оборудования в ДОУ - Отсутствие в предметно- развивающей среде ДОУ специальных интерактивных технических средств обучения и наглядно-дидактических пособий экономической направленности - Отсутствие у некоторых педагогов опыта работы по экономическому воспитанию детей дошкольного возраста |
|  | Возможности | Угрозы |
| Внешняя среда | - Стимулирование труда педагогов, участвующих в инновационной деятельности - Расширение тематической направленности курсов ПК для педагогических работников - Более тесное социальное партнёрство с семьями воспитанников - Внедрение новых образовательных технологий и методик - Сетевое взаимодействие с образовательными организациями города | - Недостаточное финансирование программы - Отсутствие курсов ПК по теме «Финансовая грамотность дошкольников» - Сопротивление части педагогического коллектива обновлению содержания образования - Низкий уровень мотивации педагогов и родителей к повышению собственной финансовой грамотности |

Проблемный анализ выявил ряд проблем и противоречий.

- Достаточно высокий уровень инновационного потенциала педагогического состава, положительное отношение родителей к экономическому обучению детей и, при этом, низкий уровень финансовой грамотности педагогов и родителей.

- Наличие в ДОУ программы по финансово-экономическому воспитанию дошкольников и, в то же время, отсутствие в предметно-развивающей среде ДОУ специальных интерактивных технических средств обучения и наглядно-дидактических пособий экономической направленности.

- В центрах детской активности достаточно игр и пособий, способствующих экономическому воспитанию дошкольников, однако у некоторых педагогов отсутствует опыт работы по экономическому воспитанию детей дошкольного возраста.

На основании выявленных противоречий было принято решение разработать инновационную программу по основам финансовой грамотности.

Цели и задачи программы

Цель	программы:	содействие	повышению	уровня	финансовой	грамотности	и	развитию  финансового образования всех участников образовательных отношений.

Задачи:

- Изучить нормативно–правовую базу по вопросам повышения финансовой грамотности

- Обеспечить повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров по направлению «Финансовая грамотность»

- Создать условия для раннего развития финансовой грамотности дошкольников

- Обогатить предметно-развивающую среду ДОУ специальными интерактивными техническими средствами обучения и наглядно-дидактическими пособиями экономической направленности

- Способствовать повышению финансовой грамотности педагогов и родителей

- Разработать медиатеку электронных образовательных ресурсов по теме инновационной практики

- Создать условия для внедрения инновационной программы по развитию финансовой грамотности

- Привлечь к сотрудничеству социальных партнёров с целью сетевого взаимодействия в рамках основных направлений деятельности

- Способствовать повышению качества образования в ДОУ

Ожидаемые продукты

- Пакет нормативно-правовых и информационно-методических документов, регулирующих работу по теме инновации

- Разработанный кейс методических материалов по направлению «Финансовая грамотность», включающий электронные образовательные ресурсы, методические пособия и прочие материалы.

- Методические рекомендации по внедрению курса «Основы финансовой грамотности» в дошкольных образовательных организациях

- Разработанные проекты финансово-экономической направленности

- Методический сборник инновационного опыта педагогов МБДОУ

Ожидаемые результаты

- Присвоение дошкольному учреждению (МБДОУ «Детский сад №4 «Светлячок») статуса муниципальной  инновационной площадки

- Наличие в ДОУ пакета нормативно–правовой документации по вопросам повышения финансовой грамотности

- Заключение договоров с социальными партнёрами

- Вовлечённость в инновационную деятельность всех участников образовательных отношений

- Повышение доли педагогов, являющихся субъектами инновационной деятельности

Ожидаемые внешние эффекты

- Сформированность финансово грамотного поведения всех участников инновационной программы как необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан

- Успешное представление опыта работы инновационной площадки на муниципальном уровне. Повышение имиджа ДОУ

- Диссеминация опыта работы в СМИ

Социально-культурный эффект инновации - это, прежде всего, изменение психологических установок педагогов МБДОУ, переключение их внимания на развивающий эффект педагогической деятельности, переосмысление взаимодействия с воспитанниками (ребёнок не объект, а субъект воспитательно-образовательного процесса).

Главный экономический эффект инновации косвенен. Это различные личностные результаты воспитанников ДОУ, возрастание их способностей быть любознательными, креативными участниками новых отношений, участвовать в модернизации и обновлении жизни нашей страны.

Ожидаемые результаты реализации программы

- Действующая на базе ДОУ инновационная площадка по развитию финансовой грамотности

- Достаточный уровень профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров по направлению «Финансовая грамотность»

- Положительная динамика в развитии детей по освоению основ финансовой грамотности

- Насыщенная интерактивная предметно-пространственная среда по теме инновационной практики

- Наличие медиатеки электронных образовательных ресурсов

- Достаточный уровень финансовой грамотности педагогов и родителей

- Высокий уровень качества образования в ДОУ по направлению «Финансовая грамотность»

- Тесное сотрудничество с социальными партнёрами

Нормативно-правовое обеспечение программы

Программа муниципальной инновационной площадки по основам финансовой грамотности «PRO финансы» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами.

| п/п | Наименование нормативного правового акта (федерального, регионального, муниципального) | Краткое обоснование включения нормативного правового акта в нормативное правовое обеспечение проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» | В программе использованы выдержки из ст. 20 «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования» |
| 2 | Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения РФ (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) | В Концепции описан комплексный подход к решению проблемы финансового просвещения граждан России, отмечается важность осуществления финансового образования на всех уровнях российского образования, в том числе дошкольного. |
| 3 | Федеральной образовательной программой дошкольной организацией; Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольной организацией; | ФОП ДО, ФАОП ДО является одним из основных нормативно-правовых документов при разработке Программы муниципальной инновационной площадки, так как в ней определены приоритеты, цели и задачи в сфере повышения финансовой грамотности дошкольников. |
| 4 | Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования | Представляет собой совокупность обязательных требований к содержанию дошкольного образования и структуре программы |
| 5 | Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. n 544н) | Документ, устанавливающий требования к образованию, опыту работы, личным и деловым качествам педагога |
| 6 | Приказ о создании творческой инициативной группы от 23.09.2024 №84.2-од | Локальные акты ДОУ утверждают состав творческой инициативной группы по разработке программы инновационной площадки, определяют и регламентируют порядок организации деятельности и хода реализации Программы |
| 7 | Приказ об утверждении программы муниципальной инновационной площадки по основам финансовой грамотности «PRO финансы» от 01.10.2024 №85.3-од |  |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Сроки реализации (этапы)

1 этап. Теоретико-проектировочный

(октябрь 2024г.- январь 2025г.

- Разработка пакета нормативно-правовых документов, регулирующих работу по теме инновации

- Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов

- Изучение рынка образовательных организаций, осуществляющих курсовое обучение педагогов по направлению «Финансовая грамотность»

- Организация сетевого взаимодействия с дошкольными образовательными организациями города по теме инновации

- Этап.  Практический

(январь 2025г. - январь 2026г.)

Педагоги

- Организация профильной курсовой подготовки руководящих и педагогических кадров по направлению «Финансовая грамотность»

Дети

- Организация для воспитанников мероприятий (развлечения, викторины, экскурсии, встречи с

«интересными» людьми) и конкурсов экономической направленности

Родители

- Проведение консультаций для педагогов и родителей с привлечением социальных партнёров (сотрудников банков)

РППС

- Приобретение дополнительного ИКТ-оборудования, специальных интерактивных технических средств обучения и наглядно-дидактических пособий экономической направленности

- Обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ (приобретение игр и пособий, способствующих экономическому воспитанию дошкольников)

Для всех участников образовательных отношений

- Проведение организационно-методических, образовательных событий для всех участников образовательных отношений

- Проведение общегородских мероприятий, направленных на обмен опытом работы по экономическому воспитанию (семинары, конференции, деловые игры и т.д.)

- Ежегодный мониторинг результативности экспериментальной деятельности

- Разработка кейса методических материалов по направлению «Финансовая грамотность», включающего в себя электронные образовательные ресурсы, методические пособия и прочие материалы

- Разработка проектов финансово-экономической направленности

- Разработка методических рекомендаций по внедрению курса «Основы финансовой грамотности» в дошкольных образовательных организациях

3 этап Обобщающий.

(январь 2025г. - январь 2026г.)

-Ежегодный мониторинг результативности экспериментальной деятельности Мониторинг по финансово-экономическому образованию воспитанников

-Создание  газеты ДОУ с постоянно действующей рубрикой «Феечка Копеечка представляет…»

- Проведение	общегородских	мероприятий, направленных на обмен      опытом работы	по экономическомувоспитанию

– Деловая игра «Финансовый ринг»

- Анкетирование родителей «Мой ребенок и финансовая грамотность» (повторно)

- этап Внедренческий

(январь2027г.- сентябрь 2028г.)

-Работа с	кейсом	методических материалов	по	направлению «Финансовая грамотность», включающего в себя ЭОР, методические  пособия и прочие материалы

-Организация	мероприятий с воспитанниками ДО

–Детско - родительские финансовые соревнования «Монополия»

-Проведение организационно-методических, образовательных событий на уровне ДОУ – Круглый стол на тему «Портрет финансово грамотного      выпускника ДОУ»

-Проведение	общегородских	мероприятий, направленных на обмен

опытом работы по экономическому воспитанию – Аукцион бизнес-идей»

-Проведение общегородских мероприятий, направленных на обмен опытом работы по экономическому воспитанию - Выставка-ярмарка интерактивных игр для дошкольников «Изучаем финансовую

грамотность в детском саду»

-Представление опыта работы инновационной площадки на конкурсах разных уровней

-Трансляция опыта работы инновационной площадки в СМИ, сообществах ДОУ

-Итоговый анализ результатов инновационной деятельности

-Отражение результатов инновационной работы в публичном докладе на сайте МБДОУ

Механизмы реализации инновационной программы

Принципами реализации программы являются:

- гласность (информационная открытость);

- системность (целостный подход к достижению результата);

- непрерывность (постоянный процесс планирования и проектирования);

- целенаправленность (поэтапная реализация как путь достижения общей цели);

- адаптивность (целостность взаимодействия на основе сотрудничества);

- эффективность (соотношение ожидаемого и конечного результатов);

- интеграция ресурсов (проектные линии программы связаны общим смыслом и подходами);

- социальное партнёрство (сотрудничество с семьями воспитанников и учреждениями города). Процесс реализации программы осуществляется через нормативно-правовое, информационное, организационное, кадровое и методическое обеспечение.

Механизмы реализации инновационной программы представлены в виде кластера.

Готовые методические продукты, используемые при реализации программы (Перечень и   краткая характеристика)

| Методический продукт | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Шатова А. Д. Дошкольник и экономика, М. Просвещение, 2005 | Программа направлена на приобщение дошкольников к экономической деятельности. Содержание программы может реализовываться через включение содержания в разные виды детской деятельности или использоваться как парциальная программа. |
| Поварницына Г.П., Киселева Ю.А., Волгоград, 2019 | Программа направлена как с начиная с дошкольного возраста развивать экономический образ мышления. Воспитывать ответственность и нравственное поведение в области экономических отношений в семье, формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики. |
| Кнышова, Л. В. Экономика для малышей, или как Миша стал бизнесменом, М. Просвещение, 1996 | Практические материалы для педагогов и родителей. В пособии даны основные экономические понятия, даются конкретные задания, выполнение которых помогает детям усвоить материал. |
| Сорокина А. И. Дидактические игры в детском саду, М. Просвещение,1998 | Пособие адресовано воспитателям ДОУ для работы с детьми старшего дошкольного возраста. Представленные в пособии дидактические игры направлены на ознакомление детей с предметами, фактами, явлениями окружающей жизни. Данные игры способствуют формированию правильного отношения детей к явлениям окружающей их действительности. |
| Забирова А. В. Финансы для детей. Иллюстрированная энциклопедия, Издательство: Владис, 2019г. | Энциклопедия адресована детям, педагогам и родителям. В ней можно найти ответы на вопросы любознательного ребёнка о банках, фиансовых отношениях и т.д., а интересные факты и яркие иллюстрации делают чтение ещё более увлекательным! |
| Евменова Г.М., Меньшикова О.И. Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким детям об экономике / сост.;2-е изд., М.:Просвещение, 1997 | После прочтения этой книги станет понятным «что такое делать бизнес», что такое «экономика», и «монополия», зачем нужны деньги и как работает капитал. Проверить свои знания можно с помощью небольших заданий, но не заглядывайте раньше времени в ответы! Читайте, размышляйте, действуйте! |
| Успенский,Э. Бизнес Крокодила Гены, М.: Владос, 2000 | Детская литература. Книга-пособие предназначена для детей от шести до девяти лет. Представлены увлекательные занятия для «начинающих миллионеров» |
| Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок. М.: АРКТИ, 2006 | В пособии обобщен опыт работы по использованию сказок для формирования элементарных экономических представлений у детей старшего дошкольного возраста. Адресовано практическим работникам сферы дошкольного образования, а также родителям. |
| Технологические карты сюжетно-ролевых игр, разработанные педагогами ДОУ | «Магазин», «Парикмахерская», «Кафе», «Супермаркет», «Строительная компания» |
| Сценарии организованной образовательной деятельности с воспитанниками ДОУ | Старший дошкольный возраст: «Деньги. Монета. Банкнота. Пластиковая карта», «Семейный бюджет и расходы семьи», «Экономия тепла, света, воды» «Путешествие в сказочную страну Экономию», «Открываем кафе», «Музей денег» и др. Подготовительная к школе группа: «Чудо-деньги», «Что такое деньги?», «Творим добро» и т.д. |

Среда, окружающая детей в детском саду, оказывает большое влияние на формирование образа мира и образа жизни дошкольников, обеспечивает становление субкультуры детей, способствует формированию кругозора. Развивающая предметно-пространственная среда нашего ДОУ - это естественная комфортная, уютная обстановка, рационально организованная и насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами.

Также для развития финансовой грамотности воспитанников и построения образовательного пространства с позиций комплексного развития личности ребенка (познавательных интересов, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности) педагоги нашего дошкольного учреждения применяют в работе с детьми, представленные выше программы и пособия.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Календарный план реализации инновационной деятельности

| № п/п |  | Направление деятельности | Содержание деятельности |  | Ответственные |  | Образовательные продукты (результаты) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (теоретико-проектировочный), сроки (октябрь 2024г.- январь 2025г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов | Изучение опыта по теме инновации других муниципалитетов и регионов |  | Абрашина С.А. старший воспитатель |  | -Наличие нормативно-правовых документов по тематике инновационной деятельности: приказы, положения, договоры и другие локальные акты -Соответствие нормативно-правовых документов организации требованиям законодательных актов -Возможность использования разработанных нормативно-правовых документов другими организациями города и региона (унифицированность) -Наличие учебно-методических материалов, разработанных и/или апробированных в ходе инновационной деятельности: образовательные программы, учебные планы, банк методов обучения, образовательные технологии и т. д. -Соответствие учебно-методических материалов государственным образовательным стандартам, действующим санитарно-гигиеническим нормам и требованиям -Наличие научно-методических материалов, разработанных в результате инновационной деятельности: методические пособия, методические рекомендации, практические пособия и т. д. -Наличие системы мониторинга, оценивающего различные аспекты образовательно- воспитательного процесса в условиях инновационной деятельности |  |
|  |  |  | Разработка пакета нормативно-правовых документов, регулирующих работу по теме инновации |  | Абрашина С.А. старший воспитатель |  |  |  |
|  |  |  | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов |  | Абрашина С.А. старший воспитатель |  |  |  |
|  |  |  | Изучение рынка образовательных организаций, осуществляющих курсовое обучение педагогов по направлению «Финансовая грамотность» |  | Абрашина С.А. старший воспитатель |  |  |  |
|  |  |  | Ежегодный мониторинг результативности экспериментальной деятельности |  | Абрашина С.А. старший воспитатель |  |  |  |
|  |  |  | Разработка измерительного теста для детей старшего дошкольного возраста |  | Симанская И.С. Заведующий ДОУ Абрашина С.А. старший воспитатель |  |  |  |
| 2 этап (практический), сроки (январь2025г.- январь 2026г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Повышение финансовой грамотности педагогов, воспитанников и родителей |  |  | Проведение организационно-методических, образовательных событий на уровне ДОУ – Семинар «По ступенькам финансовой грамотности» (Представление программы «Юный бизнесмен», сообщения из опыта работы «С чего всё начиналось», «Взаимодействие с родителями по основам экономического образования детей») |  | Абрашина С.А. старший воспитатель |  | -Повышение уровня финансовой грамотности воспитанников -Выявление детей с ярко выраженными способностями в области экономических отношений -Увеличение доли воспитанников, ставших призерами и победителями в конкурсах финансово- экономической направленности -Повышение мотивации воспитанников к проектной и исследовательской деятельности социально-экономического характера -Степень вовлеченности воспитанников в кружки финансово-экономической направленности -Количество проведенных на базе образовательного учреждения мероприятий для детей по теме инновационной деятельности -Степень вовлеченности педагогических и руководящих кадров образовательной организации в инновационную деятельность -Удовлетворенность педагогов изменениями, происходящими в результате инновационной деятельности -Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников -Повышение профессиональной активности педагогического состава образовательной организации |
|  |  |  |  | Организация тематических встреч для педагогов и родителей с привлечением социальных партнёров (сотрудников банков) |  | Абрашина С.А. старший воспитатель; педагоги инновационной площадки |  |  |
|  |  |  |  | Проведение организационно-методических, образовательных событий на уровне ДОУ - Педагогическая мастерская «Создание интерактивных игр для дошкольников» |  | Абрашина С.А. старший воспитатель, педагоги ДОУ |  |  |
|  |  |  |  | Анкетирование родителей «Мой ребенок и финансовая грамотность» |  | Абрашина С.А. старший воспитатель |  |  |
|  |  |  |  | Организация общего родительского собрания «Финансовая грамотность дошкольников в вопросах и ответах» |  | Симанская И.С. Заведующий ДОУ |  |  |
|  |  |  |  | Социальная акция «Финансовая грамотность в каждую семью» |  | Абрашина С.А. старший воспитатель |  |  |
|  |  |  |  | Организация мероприятий с воспитанниками ДОУ - Встреча с «интересными» людьми (родители - сотрудники банка, магазина и т.д.) |  | Абрашина С.А. старший воспитатель |  |  |
|  |  |  |  | Организация мероприятий с воспитанниками ДОУ -Виртуальная презентационная выставка «Монетный двор» |  | Абрашина С.А. старший воспитатель |  |  |
|  |  |  |  | Организация мероприятий с воспитанниками ДОУ – Викторина «Что? Где? По чём?» |  | Абрашина С.А. старший воспитатель, педагоги старшего возраста |  |  |
| 3. | Создание насыщенной интерактивной образовательной среды |  |  | Приобретение дополнительного ИКТ-оборудования, специальных интерактивных технических средств обучения и наглядно-дидактических пособий экономической направленности |  | Симанская И.С. Заведующий ДОУ |  |  |
|  |  |  |  | Создание в ДОУ медиатеки по основам финансовой грамотности |  | Абрашина С.А. старший воспитатель |  |  |
|  |  |  |  | Обогащение развивающей предметно-пространственной среды среды ДОУ (приобретение игр и пособий, способствующих экономическому воспитанию дошкольников) |  | Симанская И.С. Заведующий ДОУ |  |  |
| 3 этап (обобщающий), сроки (январь2026г.- январь 2027г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Анализ результативности работы по повышению уровня финансовой грамотности у всех участников образовательных отношений |  | Ежегодный мониторинг результативности экспериментальной деятельности |  |  | -Мероприятия на базе образовательных учреждений по теме инновационной деятельности -Увеличение доли педагогов, ставших призерами и победителями в конкурсах методических разработок, авторских программ регионального и всероссийского уровня по теме инновационной деятельности - Степень вовлеченности родителей в работу финансово-экономической направленности |  |
|  |  |  |  | Мониторинг по финансово-экономическому образованию воспитанников |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Создание газеты ДОУ с постоянно действующей рубрикой «Феечка Копеечка представляет…» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проведение общегородских мероприятий, направленных на обмен опытом работы по экономическому воспитанию – Деловая игра «Финансовый ринг» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Анкетирование родителей «Мой ребенок и финансовая грамотность» (повторно) |  |  |  |  |
| 4 этап (внедренческий), сроки (январь2027г.- сентябрь 2028г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Отражение инновационной деятельности в работе учреждения | Работа с кейсом методических материалов по направлению «Финансовая грамотность», включающего в себя ЭОР, методические пособия и прочие материалы |  | Симанская И.С., заведующий, Абрашина С.А. старший воспитатель, Разработчики инновационной программы при поддержке творческой инициативной группы |  | -Наличие публикаций по теме инновационной деятельности в научно-методических журналах -Наличие публикаций по теме инновационной деятельности в СМИ -Отражение результатов инновационной деятельности на сайте образовательной организации -Наличие аналитических материалов по результатам исследований, выявляющих результативность (эффективность) инновационной деятельности -Информирование всех участников образовательных отношений о результатах мониторинга -Удовлетворенность детей и их родителей качеством образования в условиях инновационной деятельности - Достигнутые соглашения с социальными партнерами -Наличие собственного пакета материалов, полученного в результате инновационной деятельности -Наличие условий для повышения квалификации педагогических и руководящих работников -Участие в сетевом взаимодействии с образовательными организациями по направлению деятельности инновационной площадки |  |
|  |  |  | Организация мероприятий с воспитанниками ДО –Детско - родительские финансовые соревнования «Монополия» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение организационно-методических, образовательных событий на уровне ДОУ – Круглый стол на тему «Портрет финансово грамотного выпускника ДОУ» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение общегородских мероприятий, Направленных на обмен опытом работы по экономическому воспитанию – Аукцион бизнес-идей» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение общегородских мероприятий, направленных на обмен опытом работы по экономическому воспитанию - Выставка-ярмарка интерактивных игр для дошкольников «Изучаем финансовую грамотность в детском саду» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Представление опыта работы инновационной площадки на конкурсах разных уровней |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансляция опыта работы инновационной площадки в СМИ, сообществах ДОУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итоговый анализ результатов инновационной деятельности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отражение результатов инновационной работы в публичном докладе на сайте МБДОУ |  |  |  |  |  |

Предложения по продвижению и тиражированию инновации

- Ежегодное проведение в ДОУ «Дней открытых дверей»

- Организация различных методических мероприятий в рамках сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями города и области (круглые столы, тематические конференции, мастер-классы и др.) с целью распространения инновационных продуктов и технологий.

- Ежегодное отражение результатов инновационной работы в отчете по самообследованию на сайте МБДОУ

- Распространение опыта работы инновационной площадки на муниципальном уровне

- Трансляция опыта работы инновационной площадки в СМИ и в сети Интернет

Перспективы развития инновационной программы

Успешная реализация программы даст возможность воспользоваться полученными результатами, рекомендациями, методическими материалами для организации и трансляции в другие муниципальные образования. Кроме того, создаст прецедент для развития новых программ для всех участников образовательных отношений. А также привлечёт внимание партнёрских организаций для    совместного сотрудничества.

При положительных результатах реализации программы планируется создание сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений города по теме «Финансовая грамотность».

Необходимые ресурсы, требуемое финансирование и предполагаемые источники финансирования

| № п/п | Направления | Год | Источники финансирования | Объемы финансирования в год (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение расходных материалов для оргтехники | 2024-2025 | Субвенции | 10,000 |
| 2. | Стимулирование педагогов активно участвующих в реализации проекта | 2024-2028 | Стимулирующий фонд |  |
| 3. | Издание печатной продукции | 2024-2025 | Субвенции | 10,000 |
| 4. | Оснащение современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением | 2024-2028 | Бюджет, субвенции | 200,000 |
| 5. | Текущие расходы по реализации проекта (канцелярские) | 2024-2028 | Бюджет, субвенции | 5,000 |
| 6. | Приобретение интерактивного оборудования (интерактивный стол «Финансовая грамотность», комплекс «Финансовый гений») | 2024-2028 | Субвенции | 200,000 |
| 7. | Приобретение методической литературы | 2024-2028 | Субвенции | 5,000 |

Способы апробации и диссеминации результатов

- Проведение конференции для родителей с целью ознакомления с результатами деятельности  инновационной площадки

- Отражение результатов инновационной работы в отчете самообследования и на сайте МБДОУ

- Выпуск методического сборника инновационного опыта педагогов МБДОУ

- Представление результатов работы инновационной площадки на муниципальном уровне

- Размещение в сети Интернет и освещение в СМИ итогов работы инновационной площадки с целью донесения до целевой аудитории результатов опыта инновационной деятельности.

Риски и пути преодоления

| № | Риски | Пути минимизации их влияния |
| --- | --- | --- |
| 1 | Педагоги не имеют курсов ПК по теме «Финансовая грамотность дошкольников» | Курсовая профильная подготовка педагогов |
| 2 | Отсутствие курсов ПК по теме «Финансовая грамотность дошкольников» | Организация обучающих мероприятий в ДОУ с привлечением социальных партнёров |
| 3 | Отсутствие у некоторых педагогов опыта работы по экономическому воспитанию детей дошкольного возраста | Проведение общегородских мероприятий, направленных на обмен опытом работы по экономическому воспитанию (семинаров, конференций, деловых игр и т.д.) |
| 4 | Сопротивление части педагогического коллектива обновлению содержания образования | Стимулирование труда педагогов, участвующих в инновационной деятельности |
| 5 | Низкий уровень финансовой грамотности педагогов и родителей | Проведение консультаций с привлечением социальных партнёров (сотрудников банков) |
| 6 | Низкий уровень мотивации педагогов и родителей к повышению собственной финансовой грамотности | Организация совместных мероприятий и конкурсного движения по финансовой грамотности |
| 7 | Недостаточное количество ИКТ – оборудования в ДОУ | Приобретение ИКТ – оборудования |
| 8 | Отсутствие в предметно-развивающей среде ДОУ специальных интерактивных технических средств обучения и наглядно- дидактических пособий экономической направленности | Использование ресурсов Интернет-пространства |
| 9 | Недостаточное финансирование программы | Привлечение внебюджетных средств |

ОЦЕНОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Механизм самооценки эффективности реализации инновационной программы

С целью эффективного управления внедрением инновационной программы для оценки результативности деятельности в рамках реализации программы создаётся мониторинговая группа из числа педагогов и специалистов ДОУ, а также представителей семей воспитанников ДОУ и социальных партнёров.

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках мониторинговых процедур, отслеживающих как процесс, так и результативность сформированности финансовой грамотности всех участников образовательных отношений.

Итоговые справки и заключительный итоговый отчёт составляет руководитель мониторинговой группы. Оценка результативности деятельности в рамках реализации программы будет производиться один раз в год (май), итого 5 раз в ходе эксперимента, и оформляться в форме                                     информационной справки.

Заключительная итоговая оценка будет оформляться отчётом и отражать промежуточные результаты, особенности продвижения, достижения, проблемы, возникшие в ходе деятельности и пути их преодоления. Самооценка будет производиться на основе показателей мониторинговых   исследований.

Критерии результативности реализации программы

Критерий №1. Нормативно-правовая база по теме инновационной деятельности.

Показатели:

- Наличие нормативно-правовых документов по тематике инновационной деятельности: приказы, положения, договоры и другие локальные акты

- Соответствие нормативно-правовых документов организации требованиям законодательных   актов

- Возможность	использования	разработанных	нормативно-правовых	документов

- другими            	организациями города (унифицированность)

Критерий №2. Степень разработанности учебно-методического и научно-методического   	обеспечения инновационной деятельности в образовательной организации.

Показатели:

  - Наличие учебно-методических материалов, разработанных и/или апробированных в ходе инновационной деятельности: образовательные программы, учебные планы, банк методов обучения, образовательные технологии и т. д.

  - Соответствие учебно-методических материалов государственным образовательным стандартам, действующим санитарно-гигиеническим нормам и требованиям

  - Наличие научно-методических материалов, разработанных в результате инновационной деятельности: методические пособия, методические рекомендации, практические пособия и т. д.

  - Наличие	системы	мониторинга,	оценивающего	различные	аспекты	образовательно- воспитательного процесса в условиях инновационной деятельности

Критерий №3. Качество образования воспитанников.

Показатели:

  - Повышение уровня финансовой грамотности воспитанников

  - Выявление детей с ярко выраженными способностями в области экономических отношений

  - Увеличение доли воспитанников, ставших призерами и победителями в конкурсах финансово- экономической направленности

  - Повышение мотивации воспитанников к проектной и исследовательской деятельности                          социально-экономического характера

  - Количество проведенных на базе образовательного учреждения мероприятий для детей по теме  инновационной деятельности

Критерий №4. Профессиональные компетенции педагогических и руководящих кадров.

Показатели:

  - Степень вовлеченности педагогических и руководящих кадров образовательной организации в инновационную деятельность

  - Удовлетворенность педагогов изменениями, происходящими в результате инновационной деятельности

  - Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников

  - Повышение профессиональной активности педагогического состава образовательной                                организации

  - Количество проведенных мероприятий на базе образовательного учреждения по теме   инновационной деятельности

  - Увеличение доли педагогов, ставших призерами и победителями в конкурсах методических разработок, регионального и всероссийского уровня по теме инновационной деятельности

Критерий №5. Информационное сопровождение инновационной деятельности.

Показатели:

  - Наличие публикаций по теме инновационной деятельности в научно-методических журналах

  - Наличие публикаций по теме инновационной деятельности в СМИ

  - Отражение результатов инновационной деятельности на сайте образовательной организации

  - Наличие	аналитических	материалов	по	результатам	исследований,	выявляющих  результативность (эффективность) инновационной деятельности

  - Информирование всех участников образовательных отношений о результатах мониторинга

Критерий №6. Социальная значимость инновационной деятельности.

Показатели:

  - Удовлетворенность детей и их родителей качеством образования в условиях инновационной  деятельности

  - Достигнутые соглашения с социальными партнерами

Критерий №7. Наличие потенциала для получения статусов инновационной площадки.

Наличие	собственного	пакета	материалов,	полученного	в	результате	инновационной                                 деятельности

  - Наличие условий для повышения квалификации педагогических и руководящих работников                      через деятельностное освоение отдельных направлений образовательной политики

  - Участие в сетевом взаимодействии с образовательными организациями по направлению деятельности инновационной площадки

Словарь терминов

Апробация – это испытание (одобрение, утверждение) разработанных материалов в условиях, наиболее приближенных к реальности, и принятие решения об их внедрении в массовую практику.

Апробация результатов научных исследований – вид научной деятельности, состоящий в проведении проверки результатов научных исследований в целях установления их пригодности для достижения конкретных целей.

Диссеминация опыта работы - это процесс, направленный на то, чтобы донести до целевой аудитории идеи, методы осуществления, продукты и (или) результаты опыта инновационной деятельности.

Инновация, нововведе́ние — внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества.

Инновационная площадка – это форма организации совместной деятельности педагогической науки и практики по освоению/внедрению какого-либо новшества (новации).

Инновационная практика – это специальная работа по разработке новых систем, процессов, проектов, программ, характеризующих их направленность на развитие и включающих реально осуществляемые нововведения.

Инновационная программа – комплекс инновационных проектов и мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и распространению принципиально новых видов продукции (технологий).

Медиатека – это специально организованное пространство для индивидуальной и массовой работы пользователей с информацией на электронных носителях, состоящее их разных типов информации (текст, анимация, изображения, музыка и так далее).

Основы финансово грамотного поведения - сочетание финансовых знаний, установок, норм и практических навыков, необходимых для принятия успешных и ответственных решений на финансовом рынке и являющихся результатом целенаправленной деятельности по повышению финансовой грамотности.

РППС – развивающая предметно-развивающая среда.

Специальные интерактивные технические средства обучения – совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и обработки информации с целью его оптимизации.

SWOT-анализ - метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы).

Творческая инициативная группа - это временное профессиональное объединение педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы.

Тиражирование инновации – возможность адаптирования (неоднократного применения) иннвационной практики в другой ситуации и условиях, в других организациях и коллективах.

Продвижение инновации – процесс распространения освоенной, реализованной инновации, т.е. применение инновационных продуктов, услуг, технологий в новых местах и условиях.

Финансовая грамотность - результат процесса финансового образования, который определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового благосостояния;

Финансовое образование - процесс, посредством которого потребители финансовых услуг (инвесторы) улучшают свое понимание финансовых продуктов, концепций и рисков и с помощью информации, обучения развивают свои навыки и повышают осведомленность о финансовых рисках и возможностях, делают осознанный выбор в отношении финансовых продуктов и услуг, знают, куда обратиться за помощью, а также принимают другие эффективные меры для улучшения своего финансового положения.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - это учебные материалы, которые воспроизводятся с помощью электронных устройств.