МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 4»

660130, Россия, г. Красноярск, ул. Петра Словцова 16 А                              e-mail: dou4@mailkrsk.ru, тел.: 2472830

НОМИНАЦИЯ: Лучший образовательный проект

«Интеграция научно-технического творчества в процесс обучения ПДД:

модели и практики»

Описание проекта.

В условиях возросшей плотности уличного движения обеспечение безопасности движения становится важной государственной задачей, и особое значение приобретает обучение маленьких пешеходов, пассажиров и велосипедистов. А важная роль в профилактике дорожно-транспортного травматизма отводится дошкольным образовательным организациям.

Нами был разработан образовательный проект «Добрая дорога детства» по обучению дошкольников ПДД с применением STEAM технологии.

В настоящее время в РФ активно обсуждается проблема дефицита инженерных кадров и этим обосновывают необходимость в получении подрастающим поколением технического образования. Данный вопрос прописан в  ФОП  ДО П 19.7.1 о необходимости развивать умение детей, применять некоторые цифровые средства для познания окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования.[1]

В настоящее время, не обеспечена преемственность технологии компьютерного моделирования с уровня дошкольного образования на начальную школу. Нет четкого понимания результата от внедрения инновационного продукта, целей и задач его апробации и внедрения в ДОО.

Цель: интегрировать в образовательный процесс ДОУ STEAMS-технологии, для развития начального инженерного образования у детей и обеспечения непрерывности дошкольного и начального образования.

Задачи:

- развитие научно-технического творчества, формирования первоначальных технических навыков, конструкторских умений у детей.

- формировать представления у детей по ПДД

- обогащение РППС ДОУ  (образовательная среда ДОУ)

- выстраивание сетевого взаимодействия

- сформировать у родителей сознательное отношение к детскому дорожно-транспортному травматизму

Целевая аудитория: дети 5-7 лет, родители воспитанников.

Результат проекта: апробация в ДОУ STEAMS-технологии в образовательном процессе и выстроена преемственность дошкольного и начального образования.

Продукт проекта: смоделированный проект «Умная дорога»

- Что создаём:

  - Макет «Умная дорога» для детей, в которой дети могут сами моделировать опасные ситуации на дороге и выстраивать безопасный маршрут применяя 3Д модели.

- Базовые процессы создания и внедрения продукта.

  - Комплекс мероприятий направленных на внедрение продукта (см. дорожную карту)

- Сколько стоит продукт? (время, деньги, иные единицы)

  - По предварительным подсчетам минимальные затраты на реализацию проекта

составляют ~ 234 т.р.

- Какие измеримые результаты проекта?

  - Повышение уровня заинтересованности в проекте

  - Повысить уровень сознательного отношения

к детскому дорожно-транспортному травматизму у родителей.

Деятельность в рамах проекта.

План внедрения проекта «Добрая дорога детства» в ДОУ:

- Мониторинг заинтересованности родительской общественности и детей по средствам онлайн опроса  (см. график).

- Составление плана реализации проекта «Добрая дорога детства» и плана работы игровой площадки.

- Оценка технического обеспечения ДОУ, составление сметы.

- Заключение договора о сотрудничестве со школами микрорайона.

План по привлечению специалистов:

- Привлечение специалистов центра STEAMS – образования для внедрения в образовательный процесс ДОУ СТИМ технологий, с целью развития научно технического творчества у дошкольников.

План работы по проекту.

| Этапы проекта | Сроки | Мероприятия |  | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | с 1 по 15 сентября | Познакомить всех участников образовательного процесса с технологией 3 D моделированием по средствам: |  | Педагоги, родители, дети |
| Основной/практический | 16 сентября по 1 ноября | Подготовить специалистов к работе по реализации проекта «Добрая дорога детства» |  | Педагоги |
|  | 15 сентября по 1 ноября | Приобретение интерактивного оборудования (ПК, интерактивная доска) |  | Педагоги, родители |
|  | 1 ноября по 1 марта | Создание в образовательной среде ДОУ макета «Умная дорога» |  | Педагоги, дети |
|  | 1 марта по 30 мая | Расширить сетевое взаимодействие «детский сад» - «Лицей №1» |  | Педагоги, дети, родители |
|  | 1 июня-1 сентября | Привлечь партнёров |  | Педагоги, родители |
| Реализация мероприятий, обозначенных на основном/практическом этапе |  |  |  |  |
| Мероприятия | Содержание |  | Взаимодействие с родителями |  |
| «Что такое 3D моделирование» https://www.youtube.com/watch?v=-m8zejlAzb4 | Знакомство участников образовательного процесса с технологией 3D моделированием |  | Обзор в мессенджерах |  |
| Познавательное мероприятие для детей «Научное шоу с Профессором» | Развитие интереса дошкольников к моделированию и конструированию, стимулирование детского научно-технического творчества. |  | Беседовать с детьми о том, что они узнали в детском саду. |  |
| Курсы повышения квалификации в педагогическом университете. | Обучение педагогов работе в сфере STEAMS технологии. |  |  |  |
| Домашнее задание «Разработать безопасный маршрут от дома до детского сада» | Систематизация знаний дошкольников о ПДД и закрепление безопасного маршрута от дома до детского сада. |  | Совместная работа родителя и ребёнка в составлении дорожного маршрута |  |
| Районная олимпиада для дошкольников «Школа светофорных наук» | Расширение познания детей о правилах поведения на улицах города, закрепление у детей представления о дорожных знаках, светофоре, тротуаре и т.д. |  | Наблюдение по дороге в детский сад за дорожными знаками |  |
| Моделирование макета «Умная дорога» с использованием STEAM технологий | Погружение в STEAM среду начиная с конструирования, приобретение элементарных технических навыков и умений. |  | Памятка для родителей «10 игр для развития технического мышления у детей дошкольного возраста» |  |
| Организация совместного мероприятия «Школьный патруль» для первоклассников | Проведение в классах лицея беседы по профилактике травматизма на дороге. |  | Совместно с детьми оформить тематическую выставку рисунками |  |
| Презентация проекта «Добрая дорога детства» на общем собрании родительского комитета МБДОУ | Знакомство родителей с работой, проведенной детьми и педагогами в направлении STEAM технологии |  | Присутствие на собрании родительского комитета ДОУ |  |
| В рамках внеурочной деятельности организовать досуговое мероприятие «Юный инженер» | Проведение практической исследовательской работы «Светоотражающие знаки» |  | Помощь в организации исследовательской работы |  |
| Досуговая деятельность «Знатоки ПДД» | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. |  | Привлечение родителей сотрудников межмуниципального управления МВД России «Красноярское» |  |

Устойчивость проекта.

| Возможные риски | Способы коррекции рисков |
| --- | --- |
| Пассивность и занятость родителей по отношению к участию в проекте. | Подбор наиболее комфортного времени и формата для взаимодействия. |
| Нежелание некоторых детей принимать участие в совместной деятельности в силу личных особенностей (стеснительность, неверие в свои способности др.) | Поиск креативных решений, учёт индивидуальных особенностей и возможностей) |
| Неисправность технических средств и оборудования | Регулярная проверка, оценка рабочего состояния оборудования. |

Бюджет проекта.

| Материальные затраты | Нематериальные затраты | Временные затраты |
| --- | --- | --- |
|  | КПК специалистов на некоммерческой основе | КПК специалистов на некоммерческой основе |
|  | Предоставление помещения ДОУ, б.о. | График рабочего времени специалистов ДОУ |
| Приобретение ПО ~ 8-9 т.р. |  |  |
| Приобретение ТО помещения (интерактивная доска и комплектующие ~ 100 т.р., ПК ~ 60 т.р., проектор 60 т.р.) |  | Обсуждение реализации проекта с партнерами для обучения работе с игровым комплексом. |
| Изготовление макета «Умная дорога» (педагогами совместно с детьми) |  | Разработка и проведение совместных с Лицеем № 1 начальная школа- мероприятия по проекту «Добрая дорога детства |
| Рекламные буклеты, листовки, постеры ~ 5 т.р. | Реклама через мессенджеры ВК, Вайбер, Телеграмм, сайт ДОУ | Составление плана реализации проекта «Добрая дорога детства» и плана работы игровой площадки |
|  | Заинтересованная целевая аудитория | Обсуждение и разработка совместно с Лицеем № 1 проекта «Добрая дорога детства» для начальной школы (с применением игрового комплекса) |

Оценка результативности проекта.

В ходе реализации проекта в РППС ДОУ появится макет «Умная дорога» для обучения детей ПДД, через самостоятельное моделирование опасных ситуации на дороге и выстраивание безопасного маршрута, применяя 3Д модели.

Участники проявили заинтересованность в подготовке, приняли активное участие в комплексе мероприятий направленных на внедрение продукта (см. дорожную карту). А также путём анкетирования выявлено повышение уровня заинтересованности в проекте «Добрая дорога детства» родительской общественности и более сознательного отношения к безопасности детей на дороге.

Распространение результатов.

Проект предполагает продолжение через взаимодействие с Лицеем № 1 (см. таблицу)

Список используемой литературы.

1. ФОП ДО.-М.:ТЦ Сфера, 2023.-208с.:табл. (Правовая библиотека образования).

2. Скорлупов О.А. Занятия с детьми дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность дорожного движения». – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.-80 с.

3. Филимонова, М.Е. STEAM – образование как инновационная технология в условиях дошкольной образовательной организации / М.Е. Филимонова, Н.В. Назарчук, Т.Н. Меркулова. Центр науч. Сотрудничества «Наука и Просвещение», 2020.